SỬA LỖI BÁO CÁO VELOCITY VÀ BURNDOWN CHART CỦA SPRINT 4

Phần 1 – Phần tích:

| Nhận định | Đúng/Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Velocity chỉ tính các PBI khi DOD đạt, PBI chưa Done tính 0 SP. Rikkei Pay mới hoàn thành 75% và chưa qua Integration Test nên tính 0 SP, chỉ có 4 PBI Done | “làm đẹp” số liệu và tạo Velocity ảo, che giấu Sprint Goal chưa hoàn thành, dãn đến sai dung lượng ở Sprint |
| BC2 | Đúng | Từ ngày 1 sang ngày 2 đã giữ nguyên mức 21 SP Burndown đi ngang tín hiệu cảnh báo, việc đội dùng Daily Scrum để kiểm tra tắc nghẽn, task quá lớn là hoàn toàn chuẩn xác | Giữ nguyên nhận định đúng, giúp đội duy trì văn hóa minh bạch và chủ động tháo gỡ điểm nghẽn tiến độ |
| BC3 | Sai | Dữ liệu ghi nhận vào ngày 3 có thêm PBI mới "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" do PO thương lượng đưa vào giữa chừng. Số SP tăng từ 21 lên 24 là do mở rộng phạm vi, không phải do Dev làm chậm | Đổ lỗi sai cho Dev làm giảm động lực làm việc, che giấu vấn đề kiểm soát thay đổi phạm vi giữa chừng trong Sprint |
| BC4 | Sai | Đến cuối Sprint, còn 2 PBI chưa Done gồm ví RikkeiPay (8 SP) và Mã khuyến mãi (3 SP), tổng cộng còn tồn 11 SP. Ideal Line chỉ để tham chiếu, Actual Line phải phản ánh trung thực thực tế công việc | Báo cáo gian lận, phá vỡ tính minh bạch của Scrum, đánh lừa các bên liên quan và che giấu việc đội không đạt mục tiêu Sprint |
| BC5 | Sai | PBI chưa Done không được tự động chuyển sang Sprint tiếp theo và không được cắt lẻ điểm còn lại. Toàn bộ PBI phải quay về Product Backlog để PO tái sắp xếp mức độ ưu tiên | Xâm phạm quyền quản lý PB của PO, vi phạm nguyên tắc lập kế hoạch Sprint và làm méo mó việc đo lường độ lớn công việc |

Phần 2 – Vá lỗi:

1. Tính lại Velocity Sprint 4:

Phép tính:

Velocity  = 5 (Hủy chuyến) + 5 (Đánh giá tài xế) + 3 (Lưu địa chỉ) + 2 (Đổi avatar) = 15 SP

Velocity chuẩn là: 15 SP

2. Số SP còn lại đúng của ngày 10:

Số SP còn lại thực tế cuối ngày 10 là 11 SP (8 SP của ví RikkeiPay + 3 SP của mã khuyến mãi). Đường Actual Line trên Burndown Chart phải dừng lại ở điểm 11, không được hạ về 0

3. Cách xử lý PBI ví RikkeiPay:

- Trả toàn bộ PBI "Thanh toán bằng ví RikkeiPay" về lại PB để PO đánh giá lại mức độ ưu tiên cùng với các yêu cầu khác

- Nếu PO tiếp tục ưu tiên đưa PBI này vào Sprint 5, đội Dev sẽ xem xét phần việc còn lại để ước lượng lại điểm tại buổi Sprint Planning, tuyệt đối không tự động chuyển việc hay tự ý gán 2 SP